PAUTAS JURÍDICAS – CIERRE DE CONTRATOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA CARRERA (CÁCHIRA)

CI-SADR-04090-2022 (Departamento Norte de Santander – EICE Faro del Catatumbo S.A.S.) y CD-FC-033-2023 (EICE – contratista). Reunión Jefatura de Gabinete, 22-oct-2026.

| Tema | Situación | Fundamento | Pauta / qué hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Interadministrativo CI-SADR-04090-2022 (Depto. – EICE) | Rige Ley 80/1150. Terminó 20-dic-2023 (SECOP II). Bilateral hasta 20-abr-2024; unilateral hasta 20-jun-2024; plazo máximo 20-jun-2026. VENCIDO. | Art. 60 Ley 80; art. 11 Ley 1150; art. 164.2.j CPACA; Concepto ANCP-CCE C-1669 de 2025 (se pierde competencia al vencer los 2 años y 6 meses). | NO firmar "acta de liquidación" ni antedatar. Figura que procede: ACTA DE CIERRE / CONSTANCIA DE PÉRDIDA DE COMPETENCIA Y ESTADO FINAL DEL CONTRATO (ordenador del gasto + supervisor + gerente EICE). |
| 2. Derivado CD-FC-033-2023 (EICE – contratista) | Régimen especial: manual de la EICE (derecho privado). Terminó 27-nov-2023. Sin saldos. | Art. 14 Ley 1150 (mod. art. 93 Ley 1474) y art. 13 Ley 1150 (principios). El límite de competencia del art. 11 Ley 1150 está previsto para el Estatuto General; en régimen privado manda lo pactado y el manual. Art. 1602 C.C. | Revisar HOY la cláusula de liquidación y el manual. Si no prohíben el acuerdo tardío: firmar ACTA BILATERAL DE CIERRE, BALANCE FINAL Y FINIQUITO (EICE + contratista + supervisor/interventor). Si el manual remite a la Ley 1150, no llamarla "liquidación": usar "cierre y finiquito". |
| 3. Dependencia entre contratos | El interadministrativo exige liquidar primero el derivado. | Es exigencia contractual, no legal. Art. 1602 C.C. | Orden: 1.º cierre/finiquito del derivado → 2.º acta de cierre del interadministrativo con soporte en el anterior. |
| 4. Contenido mínimo de las actas | Debe quedar definida la situación del contrato. | Art. 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015 (cierre del expediente al vencer las garantías). | Ejecución física y financiera; pagos; saldo en cero (SECOP reporta $507.920 pendientes en el interadministrativo: confirmar y liberar por acto del ordenador). Motivo de la no liquidación oportuna (atención de fallas en garantía y entrega a la comunidad). Obligaciones que siguen vigentes: estabilidad de la obra. Paz y salvo recíproco, salvo estabilidad. Publicación en SECOP II. |
| 5. Póliza de estabilidad | Sigue vigente: no depende de la liquidación. | Vigencia según contrato (referente: mínimo 5 años desde el recibo, art. 2.2.1.2.3.1.14 Decreto 1082). Régimen privado: aviso y reclamación a la aseguradora (arts. 1075, 1077 y 1080 C.Co.). | NO liberar ni renunciar a la póliza. Dejar de "amenazar": el siniestro exige daño por defecto constructivo imputable al contratista, no por diseño, operación o terceros. En el derivado la EICE no declara siniestro por acto administrativo: reclama a la aseguradora. |
| 6. Obras fuera del objeto | Ejecutadas por presión de la comunidad (ver aclaración del gerente). | Sin contrato escrito no hay obligación de pago; prohibición de hechos cumplidos (art. 71 Decreto 111 de 1996). Riesgo de enriquecimiento sin causa si un servidor las ordenó (CE, Sección Tercera, unificación 19-nov-2012, exp. 24897). | NO reconocerlas ni pagarlas. Incluir en el finiquito una declaración del contratista: fueron voluntarias, a su costo, sin orden de la entidad, y renuncia a reclamarlas (art. 15 C.C.). |
| 7. Entrega a la comunidad | La comunidad no recibía. | No es requisito legal para liquidar ni cerrar: cuenta el recibo a satisfacción de la entidad. Ley 41 de 1993 (operación por asociación de usuarios). | Separarla del cierre. Acta de entrega al municipio y/o asociación de usuarios con manual de operación y mantenimiento. Si se niegan: dejar constancia y entregar al municipio. |
| 8. Responsabilidad de servidores | Liquidación no hecha a tiempo. | Fiscal: sin daño patrimonial no hay responsabilidad (art. 6 Ley 610 de 2000); no hay saldos. Disciplinaria: ilicitud sustancial (art. 9 Ley 1952 de 2019): hubo justificación. | Dejar la justificación por escrito en las actas, con soportes de los requerimientos y arreglos 2024-2026. Informar a control interno; plan de mejoramiento si la Contraloría lo pide. |
| 9. Qué NO hacer |  |  | Antedatar documentos. Firmar "liquidación" del interadministrativo. Pagar o reconocer obras extra. Liberar la póliza. Declarar siniestro por acto administrativo en el derivado. |
| 10. Datos que hay que llevar |  |  | Manual de la EICE y cláusula de liquidación. Acta de recibo final. Póliza: número, aseguradora y vigencia. Aclaración del gerente. Informe de supervisión. Certificado de saldo presupuestal (los $507.920). |

Tesis: el interadministrativo ya no puede liquidarse y se cierra con acta de cierre o constancia de estado final; el derivado, por ser de régimen privado, puede cerrarse hoy por acuerdo bilateral (finiquito), sujeto a lo que diga el manual de la EICE. La póliza de estabilidad sigue vigente. No hay saldos, luego no hay daño fiscal.